ส่วนที่  ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

แบบที่  ๑

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง.................................................................

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๒ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | ( |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |

แบบที่  ๒...

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕56 – ๒๕๖0)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐)

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการติดตาม...

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕56 – ๒๕๖0)

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกระบี่

(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี ๒๕56 | ปี ๒๕57 | ปี ๒๕58 | ปี ๒๕59 | ปี ๒๕๖0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ (เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน | โครงการ (เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน | โครงการ (เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน | โครงการ (เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน | โครงการ (เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 12 | - | 12 | - | 11 | 1 | 68 | 4 | 16 | 3 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | ๕ | 53 | 4 | 69 | 7 | 113 | 17 | 70 | 13 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 78 | 16 | 93 | 13 | 136 | 19 | 12 | - | 128 | 68 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12 | - | ๑2 | - | 13 | - | 9 | - | 11 | 3 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร | 18 | 1 | 25 | 3 | 29 | 3 | 17 | 6 | 20 | 19 |
| รวมทั้งสิ้น | 158 | 22 | ๑95 | ๒0 | 258 | 30 | 219 | 27 | 245 | 106 |
| คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | 13.92 |  | ๑0.26 |  | 11.63 |  | 12.33 |  | 43.27 |

แบบที่  ๓/๑...

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. 2556 – ๒๕๖0)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐)

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี | บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๑ | ๑๑ | ๔.๓๑ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑ | ๑ | ๐.๓๙ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๗ | ๑๖ | ๖.๒๗ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร | ๗ | ๗ | ๒.๗๕ |
| รวม | ๒๕๕ | ๒๓๕ | ๙๒.๑๖ |

การติดตาม...

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕56 – ๒๕๖0)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๖0)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง  ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๖0)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

การประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๖0)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐ | ๑๐ |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๕ | ๒๕ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | ๖๕ | ๖๕ |
| ๓.๑ วิสัยทัศน์ | 5 | 5 |
| ๓.๒ พันธกิจ | 5 | 5 |
| ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ | 10 | 10 |
| ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ | 5 | 5 |
| ๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | 15 | 15 |
| ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | 10 | 10 |
| ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | 15 | 15 |
| รวม | ๑๐๐ | ๑๐๐ |

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า ๒๑)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | ๑๐ |
| ๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | ๙ |
| ๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | ๙ |
| ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ | ๑๐ |
| ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | ๖๐ | ๖๐ |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | ๓ | ๓ |
| ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ | ๕ |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี) | ๓ | ๓ |
| ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ๔ | ๔ |
| ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ | ๕ |
| ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง | ๓ | ๓ |
| ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | ๔ | ๔ |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ๕ | ๕ |
| ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ | ๓ | ๓ |
| รวม | ๑๐๐ | ๙๘ |

3. การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 | ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 | ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านเศรษฐกิจ | 16 | 3,310,000 | 14 | 2,910,000 | 15 | 3,410,000 | 45 | 9,630,000 |
| 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 70 | 60,250,000 | 75 | 68,550,600 | 69 | 83,935,000 | 214 | 212,735,600 |
| 3. ด้านคุณภาพชีวิต | 128 | 29,395,000 | 127 | 30,695,000 | 126 | 29,495,000 | 381 | 89,585,000 |
| 4. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 11 | 6,120,000 | 11 | 6,120,000 | 11 | 6,120,000 | 33 | 18,360,000 |
| 5. ด้านการเมืองและการบริหาร | 20 | 25,827,900 | 14 | 5,560,000 | 14 | 5,560,000 | 48 | 36,947,900 |
| รวม | 245 | 124,902,900 | 241 | 113,835,600 | 235 | 128,520,000 | 721 | 367,258,500 |

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา (ปี พ.ศ. 2560) | โครงการที่อนุมัติตามข้อบัญญัติฯ | โครงการที่ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ (นำไปปฏิบัติ) | โครงการที่ดำเนินการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | รวมโครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น |
|  |  |  |  |  | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ |
| 1. ด้านเศรษฐกิจ | 16 | 3 | 1 | - | 1 | 6.25 |
| 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 70 | 13 | 8 | - | 8 | 11.43 |
| 3. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | 128 | 68 | 21 | - | 21 | 16.41 |
| 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 11 | 3 | 1 | - | 1 | 9.09 |
| 5. ด้านการเมืองและการบริหาร | 20 | 19 | 6 | - | 6 | 30.00 |
| รวม | 245 | 106 | 37 | 0 | 37 | 15.10 |

- การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง ที่ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560 มีดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ที่ | ประเภทรายจ่าย / โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| 1 | โครงการตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  | ( (รอบ 2) | 25,000 (โอนลด) |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนตำบลห้วยยูง |  |  |  | ( (รอบ 2) | 30,000 |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ | ( (รอบ 2) |  |  |  | 50,000 | 48,970 |
| รวมทั้งสิ้น 3 รายการ | 1 | - | - | 2 | 105,000 | 48,970 |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ประเภทรายจ่าย / โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 1 | ( (รอบ 2) |  |  |  | 977,000 | 969,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 | ( (รอบ 2) |  |  |  | 719,000 | 600,000 |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนเวียงทอง-หนองราโพธิ์ หมู่ที่ 7 | ( (รอบ 2) |  |  |  | 211,000 | 211,000 |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองราโพธิ์ หมู่ที่ 7 | ( (รอบ 2) |  |  |  | 122,000 | 122,000 |
| 5 | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในเขตตำบลห้วยยูง | ( (รอบ 2) |  |  |  | 177,000 | 164,400 |
| 6 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยรุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 |  | ( (รอบ 2) |  |  | 926,000 | 924,000 (ผูกพัน) |
| 7 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาปง-ในทับ-บกห้อง (ช่วง กม.5+600 ถึง กม.6+600) |  | ( (รอบ 2) |  |  | 1,199,000 | 1,196,900(ผูกพัน) |
| 8 | อุดหนุนการไฟฟ้า | ( (รอบ 2) |  |  |  | 130,000 (โอนเพิ่ม 150,000) | 149,608.25 |
| 9 | โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ที่ 5 | ( (รอบ 2) |  |  |  | 536,000 | 437,624.75 |
| 10 | โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ที่ 4 | ( (รอบ 2) |  |  |  | 536,000 | 439,000 |
| 11 | โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 |  | ( (รอบ 2) |  |  | 824,000 | 536,000 (ผูกพัน) |
| 12 | โครงการขุดวางท่อเมนประปาสาย 4037 (เหนือคลองชัยบุรี) หมู่ที่ 6 | ( |  |  |  | 225,000 | 824,000 |
| 13 | โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหน้าวิทยาลัยเกษตรและระบบประปาสระบัว หมู่ที่ 6 | ( |  |  |  | 310,000 | 309,000 |
| รวมทั้งสิ้น 13 รายการ | 8 | 3 | - | - | 6,892,000 | 5,685,633 |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

| ที่ | ประเภทรายจ่าย / โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| 1 | โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล | ( |  |  |  | 15,000 | 2,932 |
| 2 | โครงการ “ทำความดี เพื่อแม่” | ( (รอบ 2) |  |  |  | 25,000 | 5,659 |
| 3 | โครงการทำความดี ถวายพ่อหลวง | ( |  |  |  | 25,000 | 11,315 |
| 4 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | ( (รอบ 2) |  |  |  | 25,000 | 22,032 |
| 5 | โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ |  |  |  | ( (รอบ 2) | 15,000 (โอนลด) |  |
| 6 | โครงการศึกษาดูงานตามพระราชดำริ | ( |  |  |  | 740,000 | 735,950 |
| 7 | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ |  |  |  | ( | 25,000 | 25,000 |
| 8 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ( (รอบ 2) |  |  |  | 30,000 | 18,600 |
| 9 | โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ( (รอบ 2) |  |  |  | 44,500 (โอนเพิ่ม 130,000) | 110,225 |
| 10 | โครงการสมานฉันท์เพื่อความสุขของคนในชาติ |  |  |  | ( | 20,000 | 20,000 |
| 11 | โครงการ “หนึ่งความดี หนึ่งดวงใจ ถวายพ่อหลวง” |  |  |  | ( (รอบ 2) | 10,000 |  |
| 12 | โครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน” กิจกรรมโครงการ 6 ด้าน |  |  |  | ( (รอบ 2) | 10,000 |  |
| 13 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  |  | ( (รอบ 2) | 10,000 |  |
| 14 | โครงการซักซ้อมหนีไฟ |  |  |  | ( (รอบ 2) | 3,000 |  |
| 15 | โครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ |  |  |  | ( (รอบ 2) | 3,000 |  |
| 16 | โครงการรักการอ่าน (มุมหนังสือและห้องสมุด) | ( |  |  |  | 10,000 | 10,000 |
| 17 | โครงการ English Camp | ( |  |  |  | 50,000 | 49,912 |
| 18 | โครงการก้าวแรกสู่ความสำเร็จ | ( |  |  |  | 15,000 | 14,810 |
| 19 | โครงการคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด | ( |  |  |  | 150,000 | 148,720 |
| 20 | โครงการจิตกรน้อย |  |  |  | ( (รอบ 2) | 5,000 |  |
| 21 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง |  |  |  | ( (รอบ 2) | 5,000 |  |
| 22 | โครงการผลิตสื่อการสอน |  |  |  | ( (รอบ 2) | 3,000 |  |
| 23 | โครงการผลิตสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย |  |  |  | ( (รอบ 2) | 3,000 |  |
| 24 | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย |  |  |  | ( (รอบ 2) | 2,000 |  |
| 25 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ( |  |  |  | 150,000 | 150,000 |
| 26 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.อบต.ห้วยยูง) | ( (รอบ 2) |  |  |  | 711,200 | 440,740 |
| 27 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน ศพด. อบต.ห้วยยูง) | ( |  |  |  | 215,900 | 215,900 |
| 28 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าพาหนะนำส่งเด็กเล็กไปสถานพยาบาล) |  |  |  | ( (รอบ 2) | 1,270 |  |
| 29 | โครงการหนูน้อยมารยาทงาม |  |  |  | ( (รอบ 2) | 5,000 |  |
| 30 | โครงการออมทรัพย์รายวัน |  |  |  | ( (รอบ 2) | 3,000 |  |
| 31 | โครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก | ( (รอบ 2) |  |  |  | 20,000 | 19,104 |
| 32 | อุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน) | ( (รอบ 2) |  |  |  | 1,262,400 | 996,000 |
| 33 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | ( (รอบ 2) |  |  |  | 40,000 | 39,632 |
| 34 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน |  |  |  | ( (รอบ 2) | 10,000 |  |
| 35 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ( (รอบ 2) |  |  |  | 40,000 | 39,682 |
| 36 | อุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โครงการ To Be Number One | ( |  |  |  | 10,000 | 10,000 |
| 37 | การแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  | ( (รอบ 2) | 50,000 |  |
| 38 | การสงเคราะห์ |  |  |  | ( (รอบ 2) | 50,000 |  |
| 39 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ |  |  |  | ( (รอบ 2) | 20,000 |  |
| 40 | รายจ่ายอื่น (สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเด็กด้อยโอกาส) | ( (รอบ 2) |  |  |  | 60,000 | 60,000 |
| 41 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตำบลห้วยยูง) |  |  |  | ( (รอบ 2) | 30,000 |  |
| 42 | การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด |  |  |  | ( | 20,000 | 20,000 |
| 43 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด |  |  |  | ( (รอบ 2) | 20,000 |  |
| 44 | โครงการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด |  |  |  | ( | 25,000 | 25,000 |
| 45 | โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น |  |  |  | ( (รอบ 2) | 20,000 |  |
| 46 | โครงการให้ความรู้การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การละเมิดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว |  |  |  | ( (รอบ 2) | 20,000 |  |
| 47 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ภัยที่เกิดในตำบล) |  |  |  | ( | 20,000 | 20,000 |
| 48 | ค่าใช้จ่ายสำหรับชุดลาดตระเวนและจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพติดประจำตำบล |  |  |  | ( | 20,000 | 20,000 |
| 49 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  |  | ( (รอบ 2) | 167,500 (โอนลด) |  |
| 50 | โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ | ( (รอบ 2) |  |  |  | 100,000 | 66,818 |
| 51 | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) |  |  |  | ( (รอบ 2) | 30,000 |  |
| 52 | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบกห้อง | ( |  |  |  | 250,000 | 250,000 |
| 53 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ | ( |  |  |  | 200,000 | 99,705 |
| 54 | โครงการแข่งขันกีฬาห้วยยูงสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5 |  |  |  | ( | 400,000 | 400,000 |
| 55 | โครงการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 | ( (รอบ 2) |  |  |  | 30,000 | 29,980 |
| 56 | อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์) | ( (รอบ 2) |  |  |  | 110,000 | 80,000 |
| 57 | อุดหนุนชมรมกีฬาของตำบลห้วยยูง |  |  |  | ( | 240,000 | 240,000 |
| 58 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น |  |  |  | ( (รอบ 2) | 15,000 |  |
| 59 | โครงการหล่อ-ถวายเทียนวันเข้าพรรษา | ( (รอบ 2) |  |  |  | 20,000 | 19,168 |
| 60 | โครงการกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน |  |  |  | ( (รอบ 2) | 20,000 |  |
| 61 | อุดหนุนหมู่บ้าน (ตกแต่งจาดในเทศกาลเดือนสิบ) | ( (รอบ 2) |  |  |  | 24,000 | 24,000 |
| 62 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ( (รอบ 2) |  |  |  | 6,855,600 (โอนลด 50,000) | 6,582,500 |
| 63 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ( (รอบ 2) |  |  |  | 1,564,800 (โอนเพิ่ม 50,000) | 1,605,600 |
| 64 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ( (รอบ 2) |  |  |  | 60,000 | 36,000 |
| 65 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ,สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน,สมทบกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน) | ( (รอบ 2) |  |  |  | 560,000 | 175,226 |
| รวมทั้งสิ้น 65 รายการ | 21 | - | - | 24 | 14,714,170 | 12,840,210 |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | ประเภทรายจ่าย / โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| 1 | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ |  |  |  | ( (รอบ 2) | 25,000 |  |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยแก่ประชาชน | ( (รอบ 2) |  |  |  | 50,000 | 18,807 |
| 3 | โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” |  |  |  | ( (รอบ 2) | 20,000 |  |
| รวมทั้งสิ้น 3 รายการ | 1 | - | - | 2 | 95,000 | 18,807 |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

| ที่ | ประเภทรายจ่าย / โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| 1 | โครงการภาษีคืนกำไร |  |  |  | ( (รอบ 2) | 10,000 |  |
| 2 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ( |  |  |  | 5,000 | 0 |
| 3 | การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | ( |  |  |  | 15,000 | 65,000 |
| 4 | การฝึกอบรม |  |  |  | ( | 100,000 | 100,000 |
| 5 | โครงการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการของอบต. |  | ( (รอบ 2) |  |  | 30,000 | 20,000 (ผูกพัน) |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง |  |  |  | ( | 300,000 | 300,000 |
| 7 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง | ( (รอบ 2) |  |  |  | 4,500 | 4,300 |
| 8 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง | ( (รอบ 2) |  |  |  | 8,000 | 7,900 |
| 9 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง | ( (รอบ 2) |  |  |  | 7,000 | 6,400 |
| 10 | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 ซุ้ม | ( (รอบ 2) |  |  |  | 100,000 | 98,000 |
| 11 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานปิด จำนวน 2 ตู้ | ( (รอบ 2) |  |  |  | 9,000 | 9,000 |
| 12 | จัดซื้อโน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง | ( (รอบ 2) |  |  |  | 25,000 | 20,800 |
| 13 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว | ( |  |  |  | 8,000 | 8,000 |
| 14 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว | ( |  |  |  | 22,000 | 22,000 |
| 15 | จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว | ( |  |  |  | 12,000 | 12,000 |
| 16 | จัดซื้อตู้สำหรับเก็บที่นอนเด็ก ศพด. จำนวน 15 ตู้ | ( |  |  |  | 60,000 | 60,000 |
| 17 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | ( |  |  |  | 2,000 | 2,000 |
| 18 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | ( |  |  |  | 5,500 | 5,500 |
| 19 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง | ( |  |  |  | 3,500 | 3,500 |
| รวมทั้งสิ้น 19 รายการ | 6 | 1 | - | 1 | 726,500 | 744,400 |

# Footnotes

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 25,000.-บาท

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 20,000.-บาท

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 20,000.-บาท

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 25,000.-บาท

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 20,000.-บาท

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 20,000.-บาท

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โครงการศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 400,000.-บาท

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โครงการศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 240,000.-บาท

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 โครงการฝึกอบรม จำนวน 50,000.-บาท

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ดังนี้

- เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2559 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000.-บาท

- เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2560 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 50,000 บาท

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ดังนี้

- เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2559 ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 100,000.-บาท

- เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2560 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จำนวน 50,000 บาท

- โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เหนือคลอง จำนวน 150,000 บาท

# Text boxes

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)